## Historias de Usuario
Sistema de informacion oficina de graduados UCP: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Estudiantes universidad catolica de Pereira
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
00-0000-1.1.0 | Como administrados necesito poder crear, leer y actualizar a un usuario. | CRU USUARIO | HECHO | 2 SEMANAS | PRIMERO | ALTA
00-0000-1.2.0 | Como usuario con un rol asignado de monitor necesito poder acceder a la plataforma de la oficina de egresados. | LOGIN ROL MONITOR | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | CUARTO | ALTA
00-0000-1.3.0 | como usuario con un rol asignado de biblioteca necesito poder acceder a la plataforma de la oficina de egresados | LOGIN ROL BIBLIOTECA | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | QUINTO | ALTA
00-0000-1.4.0 | Como usuario con un rol asignado de mercadeo necesito poder acceder a la plataforma de la oficina de egresados. | LOGIN ROL MERCADEO | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | CUARTO | ALTA
00-0000-1.5.0 | como usuario con un rol asignado de recepcion necesito poder acceder a la plataforma de la oficina de egresados | LOGIN ROL RECEPCION | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | QUINTO | ALTA
00-0000-1.6.0 | Como usuario con un rol de administrador necesito poder acceder a la plataforma de la oficina de egresados. | LOGIN ROL ADMINISTRADOR | HECHO | 2 SEMANAS | SEGUNDO | ALTA
00-0000-1.7.0 | Como administrador deseo poder inhabilitar usuarios a los cuales considere no deben acceder a la plataforma pero sin borrar sus historiales de consultas y actualizaciones en el sistema. | INHABILITAR USUARIO | HECHO | 2 SEMANAS | SEGUNDO | ALTA
00-0000-2.1.0 | Como administrador deseo poder crear, leer y actualizar un roll según las necesidades de consulta requeridas | CRU ROLES | HECHO | 2 SEMANAS | SEGUNDO | ALTA
00-0000-2.2.0 | Como administrador requiero poder Eliminar roles cuando no se le haya asignado a un usuario o no tenga permisos asignados | ELIMINAR ROL | HECHO | 2 SEMANAS | SEGUNDO | ALTA
00-0000-3.1.0 | Como administrador deseo poder asignar un permiso específico a un rol según las necesidades y las limitantes que se consideren para el caso. Ejemplo usuario con rol de monitor este podrá consultar y actualizar mas no tendrá permiso de eliminar. | ASIGNAR PERMISO A UN ROL | HECHO | 2 SEMANAS | SEGUNDO | ALTA
00-0000-3.2.0 | Como administrador requiero poder agregar un rol a un usuario ya creado en el sistema | AGREGAR ROL A UN USUARIO | HECHO | 2 SEMANAS | SEGUNDO | ALTA
00-0000-3.3.0 | Como administrador requiero poder cambiar el rol a un usuario que ya tenga un rol asignado en el sistema. | CAMBIAR ROL A UN USUARIO | HECHO | 2 SEMANAS | SEGUNDO | ALTA
00-0000-4.1.0 | Como administrador deseo ingresar o actualizar datos en los registros de egresados ya creados. | INGRESAR DATO EN UN REGISTRO | HECHO | 3 SEMANAS | TERCERO | ALTA
00-0000-4.2.0 | Como administrador deseo eliminar un dato perteneciente a un registro de egresado cuando se considere pertinente. | ELIMINAR DATO EN UN REGISTRO | HECHO | 3 SEMANAS | TERCERO | ALTA
00-0000-4.3.0 | Como administrador deseo cambiar un dato perteneciente a un registro de egresado cuando se considere pertinente. | CAMBIAR DATO DE UN REGISTRO | HECHO | 3 SEMANAS | TERCERO | ALTA
00-0000-4.4.0 | Como administrador requiero consultar un registro de un egresado con diferentes criterios de búsqueda, ejemplo: número de cedula, correo electrónico, nombre o apellido. | CONSULTAR UN REGISTRO COMO ADMINISTRADOR | HECHO | 3 SEMANAS | TERCERO | ALTA
00-0000-4.4.1 | Como usuario monitor requiero consultar un registro de un egresado con los permisos asignados a mi rol y con diferentes criterios de búsqueda, ejemplo: número de cedula, correo electrónico, nombre o apellido. | CONSULTAR UN REGISTRO COMO MONITOR | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | CUARTO | ALTA
00-0000-4.4.2 | Como usuario mercadeo requiero consultar un registro de un egresado con los permisos asignados a mi rol y con diferentes criterios de búsqueda, ejemplo: número de cedula, correo electrónico, nombre o apellido. | CONSULTAR UN REGISTRO COMO MERCADEO | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | CUARTO | ALTA
00-0000-4.5.0 | Como administrador requiero consultar todos registro con diferentes criterios de búsqueda, ejemplo: programas académicos, facultades o años de graduación. | CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS COMO ADMINISTRADOR | HECHO | 3 SEMANAS | TERCERO | ALTA
00-0000-4.5.1 | Como usuario monitor requiero consultar todos registros con los permisos asignados a mi rol y diferentes criterios de búsqueda, ejemplo: programas académicos, facultades o años de graduación. | CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS COMO MONITOR | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | CUARTO | ALTA
00-0000-4.5.2 | Como usuario mercadeo requiero consultar todos registros con los permisos asignados a mi rol y diferentes criterios de búsqueda, ejemplo: programas académicos, facultades o años de graduación. | CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS COMO MERCADEO | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | CUARTO | ALTA
00-0000-5.1.0 | Como administrador requiero exportar planillas o plantillas con los encabezados de la base de datos para importar la información en los momentos que sea necesario. | EXPORTAN PLANTILLAS CON ENCABEZADOS | HECHO | 2 SEMANAS | SEXTO | ALTA
00-0000-5.2.0 | Como administrados requiero importar la planilla o plantillas que fueron exportadas anteriormente con los datos ingresados, para cargar la información en la base de datos. | IMPORTAR PLANTILLAS CON REGISTROS DILIGENCIADOS | HECHO | 2 SEMANAS | SEXTO | ALTA
00-0000-5.3.0 | Como administrados requiero importar la planilla o plantillas que fueron exportadas anteriormente con los datos ingresados, para cargar la información en la base de datos. | VALIDAR DILIGENCIAMIENTO DATOS PLATILLAS | HECHO | 2 SEMANAS | SEXTO | ALTA
00-0000-6.1.0 | Como graduado requiero que al ingresar en el link de actualización de datos se valide con mi número de cedula que me encuentre en la base de datos de la oficina de graduados y que al confirmar mis datos el sistema me muestra la encuesta pertinente para realizar la actualización de datos correspondiente | LOGIN EGRESADO | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | QUINTO | ALTA
00-0000-7.1.0 | Como administrador requiero poder exportar la información contenida en la base de datos a exel según criterios de selección para exportar, ejemplo programa del que egreso, año de graduación entre otros. | EXPORTAR TODOS LOS DATOS DE EXCEL ADMINISTRADOR | HECHO | 2 SEMANAS | SEXTO | ALTA
00-0000-7.2.0 | Como usuario con roll asignado de monitor requiero poder exportar la información contenida en la base de datos a exel según los permisos que me sean asignados y según criterios de selección para exportar, ejemplo programa del que egreso, año de graduación entre otros. | EXPORTAR TODOS LOS DATOS DE EXCEL MONITOR | HECHO | 2 SEMANAS | SEXTO | ALTA
00-0000-7.3.0 | Como usuario con roll asignado de mercadeo requiero poder exportar la información contenida en la base de datos a exel según los permisos que me sean asignados y según criterios de selección para exportar, ejemplo programa del que egreso, año de graduación entre otros. | EXPORTAR TODOS LOS DATOS DE EXCEL MERCADEO | HECHO | 2 SEMANAS | SEXTO | ALTA
00-0000-8.1.0 | Como administrador requiero que el sistema solicite actualización de datos cada cierto tiempo (2 meses) a los egresados verificando tiempo de actualización con el número de documento cuando el usuario ingresa al link de actualizar datos. | TIEMPO DE ACTUALIZACION | PLANIFICADA | 2 SEMANAS | QUINTO | ALTA
00-0000-9.1.0 | creacion de la documentacion levantamiento requerimientos | REQUERIMIENTOS | HECHO | 2 SEMANAS | PRIMERO | ALTA | Informacion recolectada con la oficina de graduados
00-0000-9.2.0 | Clasificar la informacion recolectada y dividirla por tareas y realizar los criterios de aceptacion | CRITERIOS DE ACEPTACION | HECHO | 2 SEMANAS | PRIMERO | ALTA | se clasefican las tareas si les dan atributos para evaluar su funcionamiento correcto