## Hoja1
FASE | ACTIVIDADES | SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Jul 22 - 28 | Jul 29 Ago 4 | Ago 5 - 11 | Ago 12 - 18 | Ago 19 - 25 | Ago 26 Sep 1 | Sep 2 - 8 | Sep 9 - 15 | Sep 16 - 22 | Sep 23 - 29 | Sep 30 Oct 9 | Oct 7 - 13 | Oct 14 - 20 | Oct 21 - 27 | Oct 28 Nov 3 | Nov 4 -8
Primera Iteración | LEVANTAR REQUIMIENTOS Y RECOLECTAR INFORMACION | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Primera Iteración | CLASIFICAR LA INFORMACION DIVIDIRLA CON CRITERIOS DE ACEPTACION | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Primera Iteración | CLASIFICAR LAS HISTORIAS DE USUARIO Y DIVIDIRLAS EN ITERACIONES | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
Primera Iteración | CRU USUARIO | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
Segunda Iteración | LOGIN ROL ADMINISTRADOR | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
Segunda Iteración | INHABILITAR USUARIO | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
Segunda Iteración | CRU ROLES | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
Segunda Iteración | ELIMINAR ROL | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
Segunda Iteración | ASIGNAR PERMISO A UN ROL | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
Segunda Iteración | AGREGAR ROL A UN USUARIO | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
Segunda Iteración | CAMBIAR ROL A UN USUARIO | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
Tercera Iteración | INGRESAR DATO EN UN REGISTRO | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
Tercera Iteración | ELIMINAR DATO EN UN REGISTRO | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
Tercera Iteración | CAMBIAR DATO DE UN REGISTRO | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
Tercera Iteración | CONSULTAR UN REGISTRO COMO ADMINISTRADOR | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
Tercera Iteración | CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS COMO ADMINISTRADOR | bar: SEMANAS 8 to SEMANAS 10
Cuarta Iteración | CONSULTAR UN REGISTRO COMO MONITOR | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 12
Cuarta Iteración | CONSULTAR UN REGISTRO COMO MERCADEO | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 12
Cuarta Iteración | CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS COMO MONITOR | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 12
Cuarta Iteración | CONSULTAR TODOS LOS REGISTROS COMO MERCADEO | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 12
Quinta Iteración | ACTIVAR PERFIL BIBLIOTECA PARA ACTUALIZAR DATOS | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 14
Quinta Iteración | ACTIVAR PERFIL RECEPCION PARA ACTUALIZAR DATOS | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 14
Quinta Iteración | ACTIVAR PERFIL GRADUADO PARA ACTUALIZAR DATOS | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 14
Quinta Iteración | TIEMPO DE ACTUALIZACION DE 2 MESES | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 14
Sexta Iteración | EXPORTAN PLANTILLAS CON ENCABEZADOS PARA ACTUALUZAR DATOS | bar: SEMANAS 15 to SEMANAS 16
Sexta Iteración | IMPORTAR PLANTILLAS CON REGISTROS DILIGENCIADOS | bar: SEMANAS 15 to SEMANAS 16
Sexta Iteración | VALIDAR DILIGENCIAMIENTO DATOS PLATILLAS | bar: SEMANAS 15 to SEMANAS 16
Sexta Iteración | EXPORTAR TODOS LOS DATOS DE EXCEL ADMINISTRADOR | bar: SEMANAS 15 to SEMANAS 16
Sexta Iteración | EXPORTAR TODOS LOS DATOS DE EXCEL MONITOR | bar: SEMANAS 15 to SEMANAS 16
Sexta Iteración | EXPORTAR TODOS LOS DATOS DE EXCEL MERCADEO | bar: SEMANAS 15 to SEMANAS 16